**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СТАРОХВОРОСТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«29» марта 2021 года № 43

село Старая Хворостань

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2020 год.

В соответствии с постановлением Администрации Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 29.03.2021 года

№ 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Старохворостанского сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области в новой редакции» администрация Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить отчеты о реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2020 год согласно приложению №1.

1.1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2020 год согласно приложения №2 и Оценку эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2020 год согласно приложения №3.

1.2. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры поселения» за 2020 год согласно приложения №4 и Оценку эффективности муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры поселения» за 2020 год согласно приложения №5.

1.3. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» за 2020 год согласно приложения № 6 и Оценку эффективности муниципальной программы «Развитие территории поселения» за 2020 год согласно приложения №7.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Старохворостанский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Старохворостанского

сельского поселения Ю.И. Карайчев

 **Приложение 1**

**Отчет**
**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2020 год проведена Централизованной бухгалтерией сельских поселений Лискинского муниципального района Воронежской области в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района от 29.03.2021 г. № 42 «Об утверждении Порядка и разработке, реализации, оценки эффективности муниципальных программ Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в новой редакции».
В 2020 году обеспечена реализация 5 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, культуры экономического развития Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района:

**1. МП. «Муниципальное управление и гражданское общество».**

 Подпрограмма 2.1«Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

 Подпрограмма 2.2 «Управление в сфере функций органов местной администрации»

 Подпрограмма 2.3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 Подпрограмма 2.4 «Повышение устойчивости бюджета»

 Подпрограмма 2.5 «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер противопожарной безопасности»

 Подпрограмма 2.6 «Социальная поддержка граждан»

 Подпрограмма 2.7 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

 Подпрограмма 2.8 «Развитие градостроительной деятельности поселения»

**2. МП «Развитие и сохранение культуры поселения».**

 Подпрограмма 1. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры»

 Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания населения»

**3. МП. «Развитие территории поселения»**

 Подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

 Подпрограмма 3.2 «Развитие сети уличного освещения»

 Подпрограмма 3.3 «Благоустройство территории поселения»

 Подпрограмма 3.4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

 Подпрограмма 3.5 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек»

 Подпрограмма 3..6 " Расходы на устройство тротуаров"

 Подпрограмма 3.7 " Расходы по муниципальному земельному контролю в границах поселения"

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2020 году составил 27054,3тыс. руб. из всех источников финансирования

-из местного бюджета — 18936,2 тыс. руб.
-из областного бюджета — 3643,4 тыс. руб.

-из федерального бюджета – 4474,7 тыс.руб.

По итогам 2019 года программы характеризуются 100%-ой степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения):
Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):
- по 1,2,3 программам выполнение плановых мероприятий составило 100% ;
−подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог» общего пользования местного значения, Старохворостанского сельского поселения» ;
Подпрограмма 1.1 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры»

Подпрограмма 1. 2«Организация библиотечного обслуживания населения»

В 2019 году добились высоких показателей исполнения программ за счет
своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2019 год признано эффективным.
При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

  **Приложение 3**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление и гражданское общество» за 2020 год.**

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» утверждена постановлением администрации Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района от 17.02.2014 г № 25,в новой редакции МП «Муниципальное управление и гражданское общество» от 24.01.2017г. № 6, внесены изменения муниципальную программу «Муниципальное управление и гражданское общество» постановлением от 26.01.2018 г № 22, внесены изменения муниципальную программу «Муниципальное управление и гражданское общество» постановлением от 11.02.2019 № 16, внесены изменения муниципальную программу «Муниципальное управление и гражданское общество» постановлением от 07.09.2020 № 58 внесены изменения муниципальную программу «Муниципальное управление и гражданское общество» постановлением от 19.03.2021 № 39.

Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации

Старохворостанского сельского поселения. В течении 2020 года в программу вносились изменения на основания постановления администрации Старохворостанского сельского поселения.

В 2020 году на реализацию программы освоено 5317,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 62,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 88,0 тыс.руб., местного бюджета – 5167,1 тыс. руб.

В состав программы входят 8 подпрограмм:

 Подпрограмма1. «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

 Запланировано 961,9 тыс. руб.- израсходовано 961,9 тыс. руб.

 Подпрограмма 2. «Управление в сфере функций органов местной администрации»

 Запланировано 1489,8 тыс. руб.- израсходовано 1489,8 тыс. руб.

 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 Запланировано 2218,7 тыс. руб.- израсходовано 2218,7 тыс. руб.

 Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета»

 Запланировано 117,0 тыс. руб.- израсходовано 117,0 тыс. руб.

 Подпрограмма 5. «Защита населения на территории Старохворостанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Запланировано 44,0 тыс. руб.- израсходовано 44,0 тыс. руб.

 Подпрограмма 6. «Социальная поддержка граждан»

 Запланировано 68,3 тыс. руб.- израсходовано 68,3 тыс. руб.

Подпрограмма 8.«Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

Запланировано 88,0 тыс. руб.- израсходовано 88,0 тыс. руб.

Подпрограмма 8. «Развитие градостроительной деятельности поселения»

Запланировано 329,9 тыс. руб.- израсходовано 329,9 тыс.руб.

 По подпрограмме 1.«Функционирование высшего должностного лица местной администрации» и подпрограмма 2 «Управление в сфере функций органов местной администрации» проведены мероприятия:
- обеспечение деятельности Главы администрации;
- обеспечение деятельности администрации;

-проведение государственных праздников

-совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления на приобретение услуг в области информационных технологий подписка газет и журналов

Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета» было запланировано 117,0 тыс.руб. израсходовано 117,0 тыс.руб,

 Подпрограмма 5. Защита населения на территории Старохворостанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Запланировано и израсходовано 44 тыс. руб.

Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передачи полномочий».

Для осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из федерального бюджета выделено и израсходовано 88,0 тыс. руб.

 -Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы «Муниципальное управление и гражданское общество» на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области Программа «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2020 год

 **Приложение № 5**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**"Развитие и сохранение культуры"**

**Старохворостанского сельского поселения за 2020 г.**

 Муниципальная программа Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Развитие и сохранение культуры поселения» утверждена постановлением администрации Старохворостанского сельского поселения от 17.02. 2014 г. № 24. В 2017 году постановлением от 24.01.2017 г. № 7 принято в новой редакции муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Старохворостанского сельского поселения» , внесены изменения муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры" постановлением от 26.01.2018 № 23, внесены изменения муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры" постановлением от 11.02.2019 № 17, , внесены изменения муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры" постановлением от 28.10.2019 г. № 104, внесены изменения муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры" постановлением от 07.09.2020 г., внесены изменения муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры" постановлением от 19.03.2021 № 40.

Цель муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Старохворостанского сельского поселения» - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Старохворостанского сельского поселения; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; выявление и поддержка талантливых детей и молодежи

В 2020 году на реализацию программы освоено 3350,3 тыс. рублей.

Нецелевое использование бюджетных средств на реализацию программы «Развитие и сохранение культуры Старохворостанского сельского поселения» отсутствует.

Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы «Развитие и сохранение культуры Старохворостанского сельского поселения» составляет 100 %.

 Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 % .

 Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

**Приложение №7**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие территории поселения» за 2020 г.**

Муниципальная программа «Развитие территории поселения» утверждена постановлением администрации Старохворостанского сельского поселения от 17.01.2014 г. № 26. В 2017 году постановлением от 26.07.2016 г. № 136, внесены изменения муниципальную программу «Развитие территории поселения», постановлением от 30.01.2017 г. № 9, внесены изменения муниципальную программу «Развитие территории поселения» постановлением от 26.01.2018 № 21 ,11.02.2019 № 15, 25.04.2019 № 37, 29.07.2019 № 77,от 28.10.2019 г. № 103, от 07.09.2020 г. № 60.

Цель муниципальной программы «Развитие территории поселения» - восстановление экономической сферы поселения, выход на уровень, обеспечивающий возможности повышения качества жизни населения Старохворостанского сельского поселения для дальнейшего экономического и социального роста.

В 2020 году на реализацию программы освоено 18385,4 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 3580,9 тыс.рублей, из федерального бюджета – 4386,7 из местного бюджета – 10417,8 тыс.рублей.

- на оплату электроэнергии за уличное освещение – 715,6 тыс.руб.

 в т.ч. из областного бюджета- 212,3 тыс.руб. из местного 503,3 тыс.руб.

-на ремонт и содержание дорог израсходовано 6945,7 тыс. руб.

-на благоустройство территории (уборка несанкционированных свалок, вывоз сухостоя, спилку сухих деревьев, очистку снега) 1155,4 тыс.руб.

-уборка мусора на территории Старохворостанского сельского поселения (в центре села, возле автобусных остановок- 3 шт.с.Старая Хворостань,с. Аношкино,с. Селявное посадка саженцев, разбивка клумб и уход за ними, обкос сорной растительности)

 Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100%, уровень достижения индикаторов – 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.